## Сводка
Баня 5×4 с мансардой — бюджет по этапам строительства
Учитывать работы подрядчика (1 — да, 0 — строим сами) | 1
Резерв на непредвиденное | 10%
Код | Этап | Материалы, ₽ | Работы подрядчика, ₽ | Итого по этапу, ₽ | Доля | Нарастающим итогом, ₽ | Срок, нед. | Месяц оплаты (план)
Э1 | Подготовка участка и подвод сетей | 102600 | 25000 | 127600 | 5.783% | 127600 | 1 | мес. 1
Э2 | Свайное поле: сваи 2,5 м | 93000 | 0 | 93000 | 4.215% | 220600 | 0.5 | мес. 1
Э3 | Ростверк и черновой пол | 112620 | 45000 | 157620 | 7.143% | 378220 | 1 | мес. 2
Э4 | Каркас стен 1 этажа и перегородки | 68770 | 60000 | 128770 | 5.836% | 506990 | 1 | мес. 2
Э5 | Перекрытие (пол мансарды) | 85796 | 35000 | 120796 | 5.475% | 627786 | 0.5 | мес. 3
Э6 | Каркас стен 2 этажа: колени и фронтоны | 22440 | 40000 | 62440 | 2.83% | 690226 | 0.5 | мес. 3
Э7 | Коньковая балка | 21040 | 8000 | 29040 | 1.316% | 719266 | 0.3 | мес. 4
Э8 | Стропила и кровля из профнастила | 123100 | 80000 | 203100 | 9.205% | 922366 | 1.5 | мес. 4
Э9 | Окна и двери (закрытие контура) | 158000 | 25000 | 183000 | 8.294% | 1105366 | 0.5 | мес. 5
Э10 | Утепление, защита, обшивка, полы мокрой зоны | 428050 | 140000 | 568050 | 25.74% | 1673416 | 3 | мес. 5
Э11 | Печь и дымоход Ø115 | 133650 | 25000 | 158650 | 7.19% | 1832066 | 0.5 | мес. 6
Э12 | Лестница (металл + дерево) | 30260 | 45000 | 75260 | 3.411% | 1907326 | 1 | мес. 6
Э13 | Внутренние сети: вода, канализация, электрика | 84000 | 60000 | 144000 | 6.526% | 2051326 | 1 | мес. 7
Э14 | Терраса под навесом | 95158 | 60000 | 155158 | 7.032% | 2206484 | 1 | мес. 7
| Итого по этапам | 1558484 | 648000 | 2206484 |  |  | 13.3
| Резерв на непредвиденное |  |  | 220648.4
| ВСЕГО с резервом |  |  | 2427132.4
| Только материалы (строим сами) + резерв |  |  | 1714332.4
Цены — ориентир на октябрь 2026 (СПб и Ленобласть): пиломатериал естественной влажности 16 500–20 000 ₽/м³, сваи Ø108×2500 3 100–4 000 ₽ по данным поставщиков; сухая калиброванная доска принята 30 000–35 000 ₽/м³; остальное — оценка. Уточните цены у своих поставщиков в листе «Смета».
Работы подрядчика — ориентировочные суммы; если строите сами, поставьте 0 в ячейке B3. Сроки — при бригаде 2–4 человека, без простоев и доставки.

## Пиломатериал
Пиломатериал по этапам — из модели каркаса (альбом вер.33)
Запас на отходы | 10%
Этап | Сечение | Деталей, шт. | Пог. м | Объём по модели, м³ | С запасом, м³
Э3 | 50×150 | 72 | 187.2 | 1.404 | 1.544
Э4 | 50×100 | 182 | 338.1 | 1.69 | 1.859
Э5 | 50×250 | 55 | 133 | 1.662 | 1.828
Э6 | 50×100 | 68 | 104.2 | 0.521 | 0.573
Э7 | 50×300 | 4 | 18.4 | 0.276 | 0.304
Э8 | 50×100 | 4 | 22 | 0.11 | 0.121
Э8 | 50×250 | 27 | 106.9 | 1.336 | 1.47
Итого |  |  |  | 6.999 | 7.699
Количество деталей, длины и объёмы взяты из модели каркаса (синий шрифт — исходные данные). Запас меняется в ячейке B2.

## Смета
Смета материалов по этапам (цены — ориентир, октябрь 2026, СПб/ЛО)
Жёлтые ячейки (количество и цена) можно менять — суммы и сводка пересчитаются.
Этап | Позиция | Ед. | Кол-во | Цена за ед., ₽ | Сумма, ₽ | Примечание / источник
Э1 | Расчистка площадки, снятие растительного слоя, планировка 6×5 м | компл. | 1 | 15000 | 15000 | оценка
Э1 | Отводная канава для стоков (копка) | м | 20 | 600 | 12000 | длину уточнить по участку
Э1 | Труба ПП/ПНД 110 для выпуска стоков | м | 20 | 450 | 9000 | оценка
Э1 | Щебень/песок для канавы и выпуска | м³ | 2 | 1800 | 3600 | оценка
Э1 | Траншея под воду (ниже промерзания или с греющим кабелем) | м | 20 | 500 | 10000 | длину уточнить
Э1 | Труба ПЭ32 для ввода воды | м | 20 | 120 | 2400 | оценка
Э1 | Греющий кабель для трубы | м | 20 | 900 | 18000 | оценка
Э1 | Утеплитель трубы (скорлупа/трубная изоляция) | м | 20 | 250 | 5000 | оценка
Э1 | Фитинги, кран, гильзы | компл. | 1 | 3000 | 3000 | оценка
Э1 | Кабель ввода ВВГнг 3×6 в трубе ПНД | м | 30 | 420 | 12600 | длину уточнить; мощность по ТУ СНТ
Э1 | Щит ввода с автоматом и счётчиком (временный) | компл. | 1 | 12000 | 12000 | оценка
Э2 | Свая винтовая Ø108×2500 (стенка 4 мм) | шт. | 14 | 3600 | 50400 | поставщики 2026: 3 100–4 000 ₽
Э2 | Оголовок 200×200×6 | шт. | 14 | 400 | 5600 | оценка
Э2 | Монтаж свай (вворачивание, подрезка, сварка оголовков) | шт. | 14 | 2500 | 35000 | оценка
Э2 | Антикоррозионная защита голов | компл. | 1 | 2000 | 2000 | оценка
Э3 | Доска 50×150 сух. (ростверк, обвязка ОН, лаги, блоки) | м³ | 1.544 | 30000 | 46320 | объём из модели + 10 %
Э3 | Шпильки M12 с гайками и шайбами 50×50×4 | шт. | 40 | 150 | 6000 | оценка
Э3 | Подвесы и уголки оцинкованные | шт. | 40 | 60 | 2400 | оценка
Э3 | Гидроизоляционная лента на оголовки | рул. | 1 | 1500 | 1500 | оценка
Э3 | Антисептик | л | 20 | 350 | 7000 | оценка
Э3 | Черновая обрешётка 100×22 под лагами | м³ | 0.25 | 25000 | 6250 | оценка
Э3 | Мембрана ветро-влагозащитная (пол) | м² | 25 | 90 | 2250 | оценка
Э3 | Минвата 150 мм (пол) | м³ | 2.8 | 4500 | 12600 | оценка
Э3 | Фольга / паробарьер и скотч | м² | 25 | 80 | 2000 | оценка
Э3 | Фанера ФСФ 22 шпунт 1220×2440 (настил пола) | лист | 9 | 2700 | 24300 | оценка
Э3 | Саморезы и гвозди | кг | 4 | 500 | 2000 | оценка
Э4 | Доска 50×100 сух. (стены 1 этажа и перегородки) | м³ | 1.859 | 30000 | 55770 | объём из модели + 10 %
Э4 | Анкеры M12 нижней обвязки | шт. | 30 | 200 | 6000 | оценка
Э4 | Гвозди и саморезы | кг | 10 | 450 | 4500 | оценка
Э4 | Уголки, пластины | шт. | 50 | 50 | 2500 | оценка
Э5 | Доска 50×250 сух. (лаги мансарды, ОП, тримеры, ригели) | м³ | 1.828 | 32000 | 58496 | объём из модели + 10 %
Э5 | Фанера ФСФ 22 шпунт (настил мансарды) | лист | 8 | 2700 | 21600 | оценка
Э5 | Уголки и подвесы | шт. | 60 | 70 | 4200 | оценка
Э5 | Саморезы | кг | 3 | 500 | 1500 | оценка
Э6 | Доска 50×100 сух. (колени, фронтоны, пакеты ПФ) | м³ | 0.573 | 30000 | 17190 | объём из модели + 10 %
Э6 | Ленты и ершики (колено → ОП → стены) | шт. | 20 | 150 | 3000 | оценка
Э6 | Крепёж | кг | 5 | 450 | 2250 | оценка
Э7 | Доска 50×300×6000 сорт 1, прямослойная (КП) | м³ | 0.304 | 35000 | 10640 | 4 доски, резать в 4600
Э7 | Шпильки M12×250 с гайками и шайбами 50×50×4 | шт. | 24 | 250 | 6000 | оценка
Э7 | Опорные пластины и уголки КП | шт. | 4 | 800 | 3200 | оценка
Э7 | Клей D3 (по желанию, на пласти) | компл. | 1 | 1200 | 1200 | оценка
Э8 | Доска 50×250 сух. (стропила) | м³ | 1.47 | 32000 | 47040 | объём из модели + 10 %
Э8 | Доска 50×100 (ветровые связи) | м³ | 0.121 | 30000 | 3630 | 4 доски по 5,5 м
Э8 | Контрейка 50×50 | м³ | 0.27 | 28000 | 7560 | ≈ 107 пог. м
Э8 | Обрешётка 25×100 с шагом 300 (под С-20) | м³ | 0.33 | 25000 | 8250 | ≈ 130 пог. м
Э8 | Диффузионная кровельная мембрана | м² | 45 | 120 | 5400 | оценка
Э8 | Профнастил С-20, 0,5 мм, полиэстер | м² | 42 | 700 | 29400 | оценка; уточнить у поставщика
Э8 | Коньковая планка | м | 5 | 450 | 2250 | оценка
Э8 | Торцевые и карнизные планки | м | 27 | 330 | 8910 | оценка
Э8 | Саморезы кровельные с шайбой | шт. | 400 | 6 | 2400 | оценка
Э8 | Проходка дымохода (мастер-флеш) | шт. | 1 | 1500 | 1500 | оценка
Э8 | Скользящие опоры и скобы стропил | шт. | 52 | 130 | 6760 | оценка
Э9 | Дверь входная Д1 900×2000 утеплённая | шт. | 1 | 25000 | 25000 | оценка
Э9 | Дверь в парную Д2 700×1900 (стекло/дерево) | шт. | 1 | 15000 | 15000 | оценка
Э9 | Дверь Д3 700×1900 | шт. | 1 | 12000 | 12000 | оценка
Э9 | Окно ОК-1 1000×1200 | шт. | 1 | 15000 | 15000 | оценка
Э9 | Окно ОК-2 600×600 | шт. | 1 | 7000 | 7000 | оценка
Э9 | Окно панорамное ОК-3 1300×600 | шт. | 1 | 18000 | 18000 | оценка
Э9 | Окна мансарды ОК-М1, М2 700×1900 | шт. | 2 | 20000 | 40000 | оценка
Э9 | Окна мансарды ОК-М3, М4 600×900 | шт. | 2 | 9000 | 18000 | оценка
Э9 | Пена, ленты, отливы, наличники | компл. | 1 | 8000 | 8000 | оценка
Э10 | Минвата 100 мм (стены, перегородки, фронтоны) | м³ | 7.1 | 4500 | 31950 | по 3D-модели + запас
Э10 | Минвата 250+50 мм (скаты кровли) и 250 мм (пол мансарды) | м³ | 12.6 | 4500 | 56700 | по 3D-модели + запас
Э10 | Мембрана ветро-влагозащитная (стены) | м² | 86.3 | 90 | 7767 | по 3D-модели + запас
Э10 | Пароизоляционная плёнка | м² | 118.4 | 45 | 5328 | по 3D-модели + запас
Э10 | Фольга для парной + алюминиевый скотч | м² | 25.2 | 150 | 3780 | по 3D-модели + запас
Э10 | Гидроизоляция мокрой зоны (обмазочная система) | компл. | 1 | 12000 | 12000 | оценка
Э10 | ЦСП 12 мм | лист | 3 | 1800 | 5400 | оценка
Э10 | Пескобетон М300 для стяжки (≈ 0,55 м³) | мешок | 28 | 450 | 12600 | стяжка 40–80, 8,3 м²
Э10 | Сетка 50×50×3 или фибра, демпферная лента, плёнка | компл. | 1 | 3500 | 3500 | оценка
Э10 | Гидроизоляция рулонная под стяжку | м² | 12 | 450 | 5400 | оценка
Э10 | Плитка пола и клей (мокрая зона) | м² | 10 | 2100 | 21000 | оценка
Э10 | Трап DN50 двухуровневый с сухим затвором (парная) | шт. | 1 | 4500 | 4500 | оценка
Э10 | Линейный трап 600 мм с сухим затвором (душ) | шт. | 1 | 8000 | 8000 | оценка
Э10 | Вагонка липа/осина (парная) | м² | 24.1 | 1800 | 43380 | по 3D-модели + запас
Э10 | Вагонка хвойная (комнаты, мансарда) | м² | 113.3 | 650 | 73645 | по 3D-модели + запас
Э10 | Имитация бруса (фасад) | м² | 82.6 | 1000 | 82600 | по 3D-модели + запас
Э10 | Брусок 20×40 (вентзазоры, обрешётка) | пог. м | 412.4 | 25 | 10310 | по 3D-модели + запас
Э10 | Доска пола шпунт 28 (сухая зона, мансарда) | м² | 26.3 | 1300 | 34190 | по 3D-модели + запас
Э10 | Крепёж, кляймеры, пропитки | компл. | 1 | 6000 | 6000 | оценка
Э11 | Печь «Диана Скала Порта» | шт. | 1 | 60000 | 60000 | оценка, уточнить цену
Э11 | Камни для каменки | кг | 40 | 60 | 2400 | оценка
Э11 | Сэндвич-дымоход Ø115, нерж. 0,8 мм, утеплённый | м | 6.5 | 6500 | 42250 | оценка
Э11 | Старт-сэндвич, проходной узел 400×400, разделка, зонт, хомуты | компл. | 1 | 15000 | 15000 | оценка
Э11 | Экран и основание под печь (нерж. лист, минерит) | компл. | 1 | 14000 | 14000 | оценка
Э12 | Металл каркаса лестницы (≈ 162 кг) | кг | 162 | 130 | 21060 | оценка, расчёт ЛС-4
Э12 | Доска 50×150×6000 для ступеней | шт. | 3 | 900 | 2700 | оценка
Э12 | Болты, анкеры, электроды, диски, грунт, эмаль | компл. | 1 | 6500 | 6500 | оценка
Э13 | Водопровод PP-R, фитинги, краны | компл. | 1 | 12000 | 12000 | оценка
Э13 | Бойлер 80 л | шт. | 1 | 14000 | 14000 | оценка
Э13 | Насосная станция с гидробаком и фильтром | компл. | 1 | 15000 | 15000 | оценка
Э13 | Канализация ПП 50/110 с фасонными частями | компл. | 1 | 6000 | 6000 | оценка
Э13 | Электрика: кабели, щит, автоматы, УЗО, розетки, светильники IP65 | компл. | 1 | 25000 | 25000 | оценка
Э13 | Конвекторы | шт. | 2 | 6000 | 12000 | оценка
Э14 | Свая Ø108×2500 с оголовком и монтажом | шт. | 4 | 6500 | 26000 | оценка
Э14 | Доска 50×150 (опорный брус, балка, лаги, стропила, проступи) | м³ | 0.556 | 30000 | 16680 | по 3D-модели + 10 %
Э14 | Доска 50×100 (столбы, перила) | м³ | 0.217 | 30000 | 6510 | по 3D-модели + 10 %
Э14 | Доска 50×250 (передний прогон, косоуры) | м³ | 0.194 | 32000 | 6208 | по 3D-модели + 10 %
Э14 | Террасная доска лиственница 28×140 | м² | 8.3 | 2200 | 18260 | оценка
Э14 | Профнастил С-20 0,5 (навес) с планками | м² | 10 | 800 | 8000 | оценка
Э14 | Обрешётка навеса 25×100 | пог. м | 35 | 60 | 2100 | оценка
Э14 | Крепёж: болты M12, глухари, саморезы, уголки | компл. | 1 | 6000 | 6000 | оценка
Э14 | Масло/антисептик для террасы | л | 6 | 900 | 5400 | оценка
| Итого материалы |  |  |  | 1558484

## Пояснения
Как пользоваться
• Жёлтые ячейки — исходные данные: количество, цены, работы подрядчика, сроки, месяц оплаты. Остальное считается формулами.
• Сводка!B3 = 1 — учитывать работы подрядчика; 0 — только материалы (строите сами). Сводка!B4 — резерв на непредвиденное.
• Синий шрифт — введённые числа; зелёный — ссылки на другой лист; чёрный — формулы.
• Пиломатериал считается из модели каркаса (альбом вер.33): объём по этапам + запас (Пиломатериал!B2).
Источники цен (октябрь 2026, ориентир)
• Доска обрезная естественной влажности 50×100/150/200: 16 500–20 000 ₽/м³ (карточки поставщиков 2026).
• Свая винтовая Ø108×2500, стенка 4 мм: 3 100–4 000 ₽ за шт. (карточки производителей 2026).
• Остальные позиции — оценка; перед закупкой уточните у поставщиков и в магазинах.
Состав этапов — см. PDF «баня. этапы строительства вер.1».